## Sheet1
Nome do Projeto: | StockPay
Equipe: | Arthur Yunes ¦ Gustavo Martins ¦ Gabriel Brandão ¦ Gabriel Felix ¦ Gustavo Xavier
Estórias | Valor de Negócio | Risco | Quadrante | Prioridade | Release | Pontuação | Iteração
Como Carlos, eu quero acessar o sistema inserindo meu e-mail e senha para entrar no painel do meu negócio com segurança | A | A | 4 | 1 | R1 | 3 | 1
Como Marcos, eu quero buscar produtos digitando nome ou código no PDV para encontrar e adicionar itens ao carrinho sem atrasar o atendimento | A | A | 4 | 2 | R1 | 5 | 1
Como Marcos, eu quero confirmar a venda rapidamente após revisar itens e pagamento para finalizar o atendimento sem gerar fila no caixa | A | A | 4 | 3 | R1 | 3 | 1
Como Marcos, eu quero registrar pagamento escolhendo PIX, dinheiro ou cartão para finalizar a venda com a forma correta | A | A | 4 | 4 | R1 | 5 | 1
Como Marcos, eu quero que o estoque seja baixado automaticamente após cada venda para não precisar atualizar manualmente | A | A | 4 | 5 | R1 | 5 | 1
Como João, eu quero adicionar produtos ao carrinho e ajustar quantidade para corrigir erros antes de finalizar a venda | A | A | 4 | 6 | R1 | 3 | 1
Como João, eu quero selecionar corretamente a forma de pagamento do cliente para evitar erro que gere problema no fechamento do caixa | A | A | 4 | 7 | R1 | 3 | 1
Como Carlos, eu quero agendar entregas de mercadoria para organizar melhor a reposição do estoque | A | A | 4 | 8 | R2 | 5 | 3
Como Marcos, eu quero confirmar recebimento de entrega informando quantidades recebidas para que o sistema atualize o estoque automaticamente | A | A | 4 | 9 | R2 | 5 | 3
Como Carlos, eu quero visualizar o total de vendas do mês e o lucro estimado no dashboard para saber se meu negócio está dando lucro | A | A | 4 | 10 | R1 | 5 | 1
Como João, eu quero entrar no sistema para começar a registrar vendas no caixa de forma simples | A | B | 3 | 11 | R1 | 5 | 1
Como Carlos, eu quero visualizar o histórico de acessos e ações no sistema para conferir quem utilizou e garantir que nada foi alterado sem meu conhecimento | A | B | 3 | 12 | R1 | 3 | 2
Como Ana, eu quero conferir e ajustar estoque quando encontrar divergência entre estoque físico e sistema | A | B | 3 | 13 | R1 | 3 | 2
Como Ana, eu quero registrar perdas ou quebras de produtos para que perdas não fiquem escondidas no estoque | A | B | 3 | 14 | R1 | 3 | 2
Como Ana, eu quero acompanhar as vendas do dia para garantir que a operação está funcionando bem | A | B | 3 | 15 | R1 | 2 | 2
Como Carlos, eu quero cadastrar novos produtos informando nome, código e quantidade inicial para manter meu estoque organizado | A | B | 3 | 16 | R1 | 2 | 1
Como Carlos, eu quero visualizar alertas de estoque baixo no dashboard para saber quais produtos precisam de reposição | A | B | 3 | 17 | R2 | 3 | 3
Como Ana, eu quero registrar produtos perdidos ou danificados para manter o estoque fiel à realidade | A | B | 3 | 18 | R2 | 3 | 3
Como Ana, eu quero consultar o histórico de movimentações de estoque para entender o que entrou, saiu ou foi perdido | A | B | 3 | 19 | R2 | 3 | 3
Como Roberto, eu quero cadastrar os primeiros produtos da minha loja para começar a organizar meu negócio digitalmente | B | B | 2 | 20 | R1 | 3 | 1
Como Roberto, eu quero registrar minhas primeiras vendas no sistema para substituir o controle manual | B | B | 2 | 21 | R1 | 2 | 2
Como Carlos, eu quero acompanhar as entregas previstas para saber quando o estoque será reabastecido | B | B | 2 | 22 | R2 | 2 | 3
Como João, eu quero visualizar indicador de estoque baixo ao buscar produto no PDV para evitar vender itens que estão acabando | B | B | 2 | 23 | R2 | 2 | 3
Como Roberto, eu quero acessar o relatório de produtos mais vendidos para entender quais itens têm mais saída na minha loja | B | B | 2 | 24 | R2 | 3 | 3
Como Marcos, eu quero consultar as entregas agendadas no início do dia para verificar se algum fornecedor chegou com mercadorias | B | B | 2 | 25 | R2 | 2 | 3
Como Roberto, eu quero criar conta e acessar o sistema pela primeira vez para começar a usar sem complicar minha rotina | B | A | 1 | 26 | R1 | 2 | 1